## Sheet1
| Công Việc | Người đảm nhận | Ngày bắt đầu | Ngày Kết thúc | DURATION | PCT OF TASK COMPLETE
Giai đoạn 1: Lên Ý tưởng | Tìm kiếm Asset | Cả nhóm | 18/09/2025 | 19/09/2025 | 2 | 0%
| GDD | Mai Văn Hiếu | 18/09/2025 | 19/09/2025 | 2 | 0%
| Setup Github, Unity | Mai Văn Hiếu | 18/09/2025 | 19/09/2025 | 2 | 0%
Giai đoạn 2: Core gameplay, Design Game, Testing | Game Design tổng thể (Hoàn thiện Concept game) | Mai Văn Hiếu | 19/09/2025 | 24/09/2025 | 5 | 0%
| Thiết kế player, enemy | Trần Thị Kim Ngân | 19/09/2025 | 24/09/2025 | 5 | 0%
| Setup cơ bản trong Unity (Di chuyển Player, add Asset vào Project) | Cao Huỳnh Minh Kỳ | 19/09/2025 | 20/09/2025 | 1 | 0%
| Combat System (Enemy AI, Stat player) | Mai Văn Hiếu, Trần Thị Kim Ngân | 24/09/2025 | 2025-04-10 | 10 | 0%
| Quest System, Item in game, NPC System | Mai Văn Hiếu, Cao Huỳnh Minh Kỳ | 24/09/2025 | 28/09/2025 | 4 | 0%
| Save System | Mai Văn Hiếu | 29/09/2025 | 2025-05-10 | 7 | 0%
| Skill Tree | Mai Văn Hiếu | 2025-06-10 | 13/10/2025 | 7 | 0%
| Build map, NPC Placement | Cao Huỳnh Minh Kỳ
| UI/UX (HUD, Main Menu, Pause System, Inventory) | Trần Thị Kim Ngân
| Story, Cutscene | Mai Văn Hiếu, Cao Huỳnh Minh Kỳ
| Build, Testing (Test gameplay, viết lại bug) | Cao Huỳnh Minh Kỳ, Trần Thị Kim Ngân
| Debug | Cao Huỳnh Minh Kỳ, Trần Thị Kim Ngân